|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Tanggal** | **Kegiatan** |
| 1. | 4 April 2018 | Agenda : Rapat koordinasi dan pembagian tugas pelaksanaan PKM-KC  Tempat : Gedung G4. 115 (Sekret HMJ TE) Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang  Permasalahan : Belum terkoordinasinya tugas anggota PKM-KC Rain-Coat  Penyelesaian : Rapat koordinasi dan pembagian tugas pelaksanaan PKM-KC Rain-Coat  Hasil :   1. Deka Nanda membuat konten aplikasi 2. Ruri Ayyul membuat desain layout aplikasi 3. Sabri Sangjaya membuat sistem dari aplikasi   Dokumen Penting : |
| 2. | 8 April 2018 | Agenda : Kerja Kelompok pembuatan aplikasi PKM-KC  Tempat : Selasar Gedung G4, Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang  Permasalahan : Belum memahami alur untuk melakukan penjadwalan proses inseminasi buatan dan mengaplikasikannya pada aplikasi PKM-KC  Penyelesaian : Kerja kelompok untuk memahami bersama alur penjadwalan proses inseminasi buatan  Dokumen Penting : |
| 3. | 10 April 2018 | Agenda : Bimbingan lebih lanjut kepada dosen pembimbing terkait PKM yang telah lolos didanai DIKTI tahun 2018  Tempat : Ruang Dosen, Gedung H5 lt. 2 Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang  Permasalahan : Proses pengerjaan PKM lebih lanjut setelah lolos didanai  Penyelesaian : Pelaporan hasil koordinasi pertama dan pembagian tugas pengerjaan aplikasi per anggota tim  Dokumen Penting : |
| 4. | 10 April 2018 | Agenda : Penyamaan persepsi tentang panduan dan standart nilai PKM didanai DIKTI tahun 2018 menuju pimnas bagi mahasiswa Universitas Negeri Malang  Tempat : Aula Utama Gedung A3 lt. 2 Universitas Negeri Malang  Dokumen Penting : |
| 5. | 12 April 2018 | Agenda : Progres pengerjaan PKM-KC  Tempat : Fleksibel  Hasil :   1. Deka Nanda menyelesaikan konten aplikasi dan mulai menyusun logbook secara bertahap 2. Ruri Ayyul menyelesaikan pengerjaan desain *mockup* dari aplikasi 3. Sabri Sangjaya (tolong diisi kalian ngapain aja)   Dokumen Penting : |
| 6. | 16 April 2018 | Agenda : Koordinasi pelaksanaan PKM usulan 2017 didanai DIKTI 2018 menuju PIMNAS 2018 bagi mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang  Tempat : Aula Gedung H5 lt. 4 Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang  Dokumen Penting : |
| 7. | 19 April 2018 | Agenda : Penyampaian informasi terkait jadwal pelaksanaan PKM  Tempat : Ruang Guru Besar, Gedung H5 lt. 1 Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang  Permasalahan : Informasi lebih lanjut terkait jadwal terbaru dari pelaksanaan PKM  Penyelesaian : Diskusi bersama terkait jadwal terbaru dari pelaksanaan PKM dan menghitung jadwal pengerjaan PKM agar selesai tepat pada waktunya  Dokumen Penting : |
| 8. | 25 April 2018 | Agenda : Progres pengerjaan PKM-KC  Tempat : Fleksibel  Hasil :   1. Deka Nanda menyelesaikan konten aplikasi, menyusun logbook, menyusun laporan keuangan, dan mulai menyusun petunjuk penggunaan aplikasi PKM-KC 2. Ruri Ayyul (tolong diisi kalian ngapain aja) 3. Sabri Sangjaya (tolong diisi kalian ngapain aja)   Dokumen Penting : |
| 9. | 2 Mei 2018 | Agenda : Bimbingan kepada dosen pembimbing  Tempat : Ruang kelas Gedung H5, Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang  Permasalahan : Kendala yang dialami selama pengerjaan PKM berlangsung  Penyelesaian : Dosen pembimbing memberikan saran dan arahan terhadap kendala yang dialami. Memberikan motivasi dan semangat untuk segera menyelesaikan pengerjaan produk.  Dokumen Penting : |
| 10. | 3 – 4 Mei 2018 | Agenda : Workshop HKI dan *Drafting* Paten  Tempat : Hotel Kartika Wijaya, Batu  Hasil : Dapat mengetahui tata cara pengurusan hak paten dan hak cipta yang sesuai prosedur  Dokumen Penting : |
| 11. | 6 Mei 2018 | Agenda : Progres pengerjaan PKM-KC  Tempat : Jalan Mayjen Panjaitan (salah satu rumah anggota)  Hasil :   1. Deka Nanda melanjutkan pengerjaan logbook, menyusun laporan kemajuan, menyusun PPT presentasi untuk monev internal 1, dan menyusun laporan keuangan. 2. Ruri Ayyul (apa yg harus diisi) 3. Sabri Sangjaya (apa yg harus diisi)   Dokumen Penting : |
| 12. | 7 Mei 2018 | Agenda : Progres pengerjaan PKM-KC  Tempat : Jalan Sumbersari (salah satu rumah anggota)  Hasil :   1. Deka Nanda melanjutkan pengerjaan logbook, menyusun laporan kemajuan, menyusun PPT presentasi untuk monev internal 1, dan menyusun laporan keuangan. 2. Ruri Ayyul (apa yg harus diisi) 3. Sabri Sangjaya (apa yg harus diisi)   Dokumen Penting : |
| 13. | 8 Mei 2018 | Agenda : Bimbingan kepada dosen pembimbing  Tempat : Ruang dosen Gedung G4, Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang  Hasil : Melaporkan perkembangan pengerjaan PKM-KC, persiapan untuk presentasi monev internal 1. Meminta saran dan motivasi untuk monev internal 1 dan kelanjutan pengerjaan produk dari PKM-KC.  Dokumen Penting : |