| No. | Tanggal | Kegiatan |
| --- | --- | --- |
| 1. | 4 April 2018 | Agenda : Rapat koordinasi dan pembagian tugas pelaksanaan PKM-KC. Tempat : Gedung G4. 115 (Sekret HMJ TE) Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang Permasalahan : Belum terkoordinasinya tugas anggota PKM-KC Rain-Coat. Penyelesaian : Rapat koordinasi dan pembagian tugas pelaksanaan PKM-KC Rain-Coat. Hasil : - Deka Nanda membuat konten aplikasi. - Ruri Ayyul membuat desain layout aplikasi. - Sabri Sangjaya membuat sistem dari aplikasi. Dokumen Penting : |
| 2. | 8 April 2018 | Agenda : Kerja Kelompok pembuatan aplikasi PKM-KC. Tempat : Selasar Gedung G4, Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang Permasalahan : Belum memahami alur untuk melakukan penjadwalan proses inseminasi buatan dan mengaplikasikannya pada aplikasi PKM-KC. Penyelesaian : Kerja kelompok untuk memahami bersama alur penjadwalan proses inseminasi buatan. Dokumen Penting : |
| 3. | 10 April 2018 | Agenda : Bimbingan lebih lanjut kepada dosen pembimbing terkait PKM yang telah lolos didanai DIKTI tahun 2018. Tempat : Ruang Dosen, Gedung H5 lt. 2 Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang Permasalahan : Proses pengerjaan PKM lebih lanjut setelah lolos didanai. Penyelesaian : Pelaporan hasil koordinasi pertama dan pembagian tugas pengerjaan aplikasi per anggota tim. Dokumen Penting : |
| 4. | 10 April 2018 | Agenda : Penyamaan persepsi tentang panduan dan standart nilai PKM didanai DIKTI tahun 2018 menuju pimnas bagi mahasiswa Universitas Negeri Malang. Tempat : Aula Utama Gedung A3 lt. 2 Universitas Negeri Malang Dokumen Penting : |
| 5. | 12 April 2018 | Agenda : Progres pengerjaan PKM-KC. Tempat : Fleksibel Hasil : - Deka Nanda mulai membuat konten aplikasi dan menyusun logbook secara bertahap. - Ruri Ayyul mulai menginstal aplikasi desain yang dibutuhkan dalam pembuatan mockup dan tampilan produk PKM-KC dan mencari referensi desain yang akan diaplikasikan ke dalam produk. - Sabri Sangjaya mulai menginstal aplikasi pembuat yang dibutuhkan dalam pembuatan produk PKM-KC dan mencari artikel atau literature dalam pembuatan aplikasi. Dokumen Penting : |
| 6. | 16 April 2018 | Agenda : Koordinasi pelaksanaan PKM usulan 2017 didanai DIKTI 2018 menuju PIMNAS 2018 bagi mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Tempat : Aula Gedung H5 lt. 4 Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang Dokumen Penting : |
| 7. | 19 April 2018 | Agenda : Penyampaian informasi terkait jadwal pelaksanaan PKM. Tempat : Ruang Guru Besar, Gedung H5 lt. 1 Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang Permasalahan : Informasi lebih lanjut terkait jadwal terbaru dari pelaksanaan PKM dan progres pengerjaan produk. Penyelesaian : Diskusi bersama terkait jadwal terbaru dari pelaksanaan PKM dan menghitung jadwal pengerjaan PKM agar selesai tepat pada waktunya. Menyampaikan progres masing-masing anggota dalam pengerjaan produk PKM-KC. Dokumen Penting : |
| 8. | 25 April 2018 | Agenda : Progres pengerjaan PKM-KC. Tempat : Fleksibel Hasil : - Deka Nanda menyelesaikan konten aplikasi, menyusun logbook, dan menyusun laporan keuangan. - Ruri Ayyul memulai pengerjaan desain mockup dari aplikasi PKM-KC. - Sabri Sangjaya membuat sistem coding dan sudah sampai tahap menu login yang digunakan untuk masuk pada aplikasi. Dokumen Penting : |
| 9. | 2 Mei 2018 | Agenda : Bimbingan kepada dosen pembimbing. Tempat : Ruang kelas Gedung H5, Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang Permasalahan : Kendala yang dialami selama pengerjaan PKM berlangsung. Penyelesaian : Dosen pembimbing memberikan saran dan arahan terhadap kendala yang dialami. Memberikan motivasi dan semangat untuk segera menyelesaikan pengerjaan produk. Dokumen Penting : |
| 10. | 3 – 4 Mei 2018 | Agenda : Workshop HKI dan Drafting Paten. Tempat : Hotel Kartika Wijaya, Batu Hasil : Dapat mengetahui tata cara pengurusan hak paten dan hak cipta yang sesuai prosedur. Dokumen Penting : |
| 11. | 6 Mei 2018 | Agenda : Progres pengerjaan PKM-KC Tempat : Fleksibel Hasil : - Deka Nanda melanjutkan pengerjaan logbook, menyusun laporan kemajuan, menyusun PPT presentasi untuk monev internal 1, dan menyusun laporan keuangan. - Ruri Ayyul menyelesaikan pengerjaan desain mockup dari aplikasi dan mulai membuat tampilan layout pada aplikasi. - Sabri Sangjaya melanjutkan pengerjaan sistem coding dan sudah mencapai tahap pembuatan menu home pada aplikasi. Dokumen Penting : |
| 12. | 7 Mei 2018 | Agenda : Progres pengerjaan PKM-KC. Tempat : Fleksibel Hasil : - Deka Nanda melanjutkan pengerjaan logbook, menyusun laporan kemajuan, menyusun PPT presentasi untuk monev internal 1, dan menyusun laporan keuangan. - Ruri Ayyul melanjutkan pengerjaan tampilan layout pada aplikasi. - Sabri Sangjaya melanjutkan pengerjaan sistem coding, sudah sampai tahap penambahan hewan dan bisa menampilkan list hewan yang sudah ditambahkan. Dokumen Penting : |
| 13. | 8 Mei 2018 | Agenda : Bimbingan kepada dosen pembimbing. Tempat : Ruang dosen Gedung G4, Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang Hasil : Melaporkan perkembangan pengerjaan PKM-KC, persiapan untuk presentasi monev internal 1. Meminta saran dan motivasi untuk monev internal 1 dan kelanjutan pengerjaan produk dari PKM-KC. Dokumen Penting : |